## Tabelle1
Stakeholder | Stimmung/Klima | Bedeutung | Erwartung (+) Befürchtungen (-) | Strategie. Management | Priorität
Vertriebsmitarbeiter | gut | zukünftiger Anwender | (+) erleichterte Arbeit / mehr Vertragsabschlüsse | Schulung, Einbezug in die Entwicklung | hoch
Kunden | gut |  | (+) schnelle Vertragsabwicklung | Projektmarketing | gering
Geschäftsführung | erwartungsvoll | Sponsor | (+) Gewinnmaximierung |  | hoch
Buchhaltung | gut |  | erleichterte Buchführung |  | gering
Qualitätssicherung | neutral | potentieller Showstopper | (-) Arbeitsaufwandkann nicht eingeschätzt werden | begeistern fürs Projekt | mittel
Support | angespannt |  | (-) befürchtet hohe Anzahl von Supportanfragen | frühzeitig schulen in die Entwicklung einbeziehen | gering
Vertragswesen | gut |  | (+) erleichterte Vertragsabwicklung |  | gering
Datenschutzbeauftragter | kritisch | Kritiker | (-) Angst vor schlampigen Programmierern |  | hoch
Betriebsrat | negativ | potentieller Showstopper | (-) Einsparen von Mitarbeitern |  | hoch
Entwickler | motiviert | Projektumsetzung | (+) Innovation schaffen |  | hoch
System Admins | gut | Infrakstrukturbereitstellung | (+) neue Hardware einrichten |  | hoch
Controlling | neutral (keine Auswirkung) |  | (+) fancy Auswertungen |  | gering