## Bericht
Statusbericht 4Power
Periode | 2 | # AP | 5 | BAC | 1672 |  |  | Stichtag | 2017-12-15
Earned Value Analyse
Größe | AC | PV | ETC | EV | EAC | SV | CV | SPI | CPI
aktuell | 1672 | 1672 | 0 | 0 | 1672 | 1672 | 0 |  | 1
Vorwoche | 1672 | 772 | 0 | 900 | 772 | 1672 | 0 |  | 1
Veränderung | 0 | 900 | 0 | -900 | 900 | 0 | 0 | #VALUE! | 0
SPI und CPI für 4Power
Earned Value für 4Power
Kostenabweichung für 4Power

## EV-Projekt
ID | Stichtag t | BAC | AC | PV | ETC | EV | EAC | CV | SPI | CPI | Bericht?
0 | 2017-12-01 | 1672 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 1672 | 1 | 1 | 1 | ü
1 | 2017-12-08 | 1672 | 772 | 0 | 900 | 772 | 1672 | 0 |  | 1 | h
2 | 2017-12-15 | 1672 | 1672 | 0 | 0 | 1672 | 1672 | 0 |  | 1 | i
Formulas:
Stichtag t = IF([ID]<>"",INDIRECT("'"&Sheetname&" ("&[ID]&")'!A2"),"")

## Bericht (0)
Bericht | 0 |  | Statusbericht 4Power
2017-12-01 |  |  | Gesamt-budget | Erbrachter Aufwand | Geplanter Aufwand | Geplanter Restaufwand | Geplanter Aufwand in Folgeperiode | Erbrachte Leistung | Gesamt-schätzung | finanzielle Abweichung | SPI | CPI
Summen (Stunden) |  |  | 1672 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 1672 | 0 | 1 | 1
ID | Arbeitspaket | Status | BAC | AC | PV | ETC | PV (Folge) | EV (EAC Vorperiode-ETC) | EAC (AC+ETC) | CV (EV-AC) | EV / PV | EV / AC
1 | Benutzeroberfläche | deaktiviert | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1 | 1
2 | Funktion | deaktiviert | 752 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 752 | 0 | 1 | 1
3 | Schnittstelle | deaktiviert | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 1 | 1
4 | Abnahmetest | deaktiviert | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 1
5 | Schulung | deaktiviert | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1

## Bericht (1)
Bericht | 1 |  | Statusbericht 4Power
2017-12-08 |  |  | Gesamt-budget | Erbrachter Aufwand | Geplanter Aufwand | Geplanter Restaufwand | Geplanter Aufwand Folgeperiode | Erbrachte Leistung | Gesamt-schätzung | finanzielle Abweichung | SPI | CPI
Summen (Stunden) |  |  | 1672 | 772 | 0 | 900 | 0 | 772 | 1672 | 0 | 1 | 1
ID | Arbeitspaket | Status | BAC | AC | PV | ETC | PV (Folge) | EV (EAC Vorperiode-ETC) | EAC (AC+ETC) | CV (EV-AC) | EV / PV | EV / AC
1 | Benutzeroberfläche | aktiviert | 160 | 40 | 0 | 120 | 0 | 40 | 160 | 0 | 1 | 1
2 | Funktion | aktiviert | 752 | 252 | 0 | 500 | 0 | 252 | 752 | 0 | 1 | 1
3 | Schnittstelle | aktiviert | 640 | 440 | 0 | 200 | 0 | 440 | 640 | 0 | 1 | 1
4 | Abnahmetest | aktiviert | 80 | 20 | 0 | 60 | 0 | 20 | 80 | 0 | 1 | 1
5 | Schulung | aktiviert | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 1 | 1

## Bericht (2)
Bericht | 2 |  | Statusbericht 4Power
2017-12-15 |  |  | Gesamt-budget | Erbrachter Aufwand | Geplanter Aufwand | Geplanter Restaufwand | Geplanter Aufwand Folgeperiode | Erbrachte Leistung | Gesamt-schätzung | finanzielle Abweichung | SPI | CPI
Summen (Stunden) |  |  | 1672 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 1672 | 0 | 1 | 1
ID | Arbeitspaket | Status | BAC | AC | PV | ETC | PV (Folge) | EV (EAC Vorperiode-ETC) | EAC (AC+ETC) | CV (EV-AC) | EV / PV | EV / AC
1 | Benutzeroberfläche | aktiviert | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 1 | 1
2 | Funktion | aktiviert | 752 | 752 | 0 | 0 | 0 | 752 | 752 | 0 | 1 | 1
3 | Schnittstelle | aktiviert | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 0 | 1 | 1
4 | Abnahmetest | aktiviert | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 | 1
5 | Schulung | aktiviert | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1

## Steuerung
Projekteinstellungen (veränderbar) |  | Periodendaten (berechnet)
Projektname | 4Power | Aktuelle Periode | 2
Sheetname | Bericht | Anzahl Arbeitspakete | 5
Reporting Einheit | h | Aktuelles Sheet | 'Bericht (2)'
Sheetname Bericht | Bericht