## Bericht
Statusbericht CAIS
Periode | 5 | # AP | 113 | BAC | 574 |  |  | Stichtag | 2018-01-07
Earned Value Analyse
Größe | AC | PV | ETC | EV | EAC | SV | CV | SPI | CPI
aktuell | 574 | 474 | 439 | 137 | 441 | 611 | -33 | 1.0046 | 0.93038
Vorwoche | 574 | 348 | 327 | 230 | 387 | 578 | 39 | 1.1835 | 1.1121
Veränderung | 0 | 126 | 112 | -93 | 54 | 33 | -72 | -0.17893 | -0.18169
SPI und CPI für CAIS
Earned Value für CAIS
Kostenabweichung für CAIS

## EV-Projekt
ID | Stichtag t | BAC | AC | PV | ETC | EV | EAC | CV | SPI | CPI | Bericht?
0 | 2017-12-01 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0 | 574 | 1 | 1 | 1 | ü
1 | 2017-12-08 | 574 | 45 | 38 | 531 | 43 | 576 | -2 | 1.1316 | 0.95556 | h
2 | 2017-12-15 | 574 | 110 | 86 | 467 | 109 | 577 | -1 | 1.2674 | 0.99091 | i
3 | 2017-12-22 | 574 | 248 | 269 | 369 | 208 | 617 | -40 | 0.77323 | 0.83871 | j
4 | 2017-12-29 | 574 | 348 | 327 | 230 | 387 | 578 | 39 | 1.1835 | 1.1121 | k
5 | 2018-01-07 | 574 | 474 | 439 | 137 | 441 | 611 | -33 | 1.0046 | 0.93038 | h
Formulas:
Stichtag t = IF([ID]<>"",INDIRECT("'"&Sheetname&" ("&[ID]&")'!A2"),"")

## Bericht (0)
Bericht | 0 |  | Statusbericht CAIS
2017-12-01 |  |  | Gesamt-budget | Erbrachter Aufwand | Geplanter Aufwand | Geplanter Restaufwand | Geplanter Aufwand in Folgeperiode | Erbrachte Leistung | Gesamt-schätzung | finanzielle Abweichung | SPI | CPI
Summen (Stunden) |  |  | 574 | 0 | 0 | 574 | 38 | 0 | 574 | 0 | 1 | 1
ID | Arbeitspaket | Status | BAC | AC | PV | ETC | PV (Folge) | EV (EAC Vorperiode-ETC) | EAC (AC+ETC) | CV (EV-AC) | EV / PV | EV / AC
5 | Spezifikation SHUK erstellen | aktiviert | 62 | 0 | 0 | 62 | 21 | 0 | 62 | 0 | 1 | 1
10 | Schätzung erstellen | deaktiviert | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1
20 | Umsetzungsplan anlegen | aktiviert | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1
35 | Schnittstellenspezifikation erarbeiten | aktiviert | 45 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | 45 | 0 | 1 | 1
45 | Schnitstellen implementieren | deaktiviert | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 1
90 | Umbau Bestandssystem | deaktiviert | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 1 | 1
105 | Test Umbauten und Schnitsttellen durchführen | deaktiviert | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 1
120 | Testabnahme | deaktiviert | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1
140 | Rollout | deaktiviert | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1

## Bericht (1)
Bericht | 1 |  | Statusbericht CAIS
2017-12-08 |  |  | Gesamt-budget | Erbrachter Aufwand | Geplanter Aufwand | Geplanter Restaufwand | Geplanter Aufwand Folgeperiode | Erbrachte Leistung | Gesamt-schätzung | finanzielle Abweichung | SPI | CPI
Summen (Stunden) |  |  | 574 | 45 | 38 | 531 | 41 | 43 | 576 | -2 | 1.1316 | 0.95556
ID | Arbeitspaket | Status | BAC | AC | PV | ETC | PV (Folge) | EV (EAC Vorperiode-ETC) | EAC (AC+ETC) | CV (EV-AC) | EV / PV | EV / AC
5 | Spezifikation SHUK erstellen | aktiviert | 62 | 25 | 21 | 34 | 19 | 28 | 59 | 3 | 1.3333 | 1.12
10 | Schätzung erstellen | deaktiviert | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1
20 | Umsetzungsplan anlegen | aktiviert | 18 | 3 | 2 | 17 | 3 | 1 | 20 | -2 | 0.5 | 0.33333
35 | Schnittstellenspezifikation erarbeiten | aktiviert | 45 | 17 | 15 | 31 | 16 | 14 | 48 | -3 | 0.93333 | 0.82353
45 | Schnitstellen implementieren | aktiviert | 89 | 0 | 0 | 89 | 3 | 0 | 89 | 0 | 1 | 1
90 | Umbau Bestandssystem | deaktiviert | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 1 | 1
105 | Test Umbauten und Schnitsttellen durchführen | deaktiviert | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 1
120 | Testabnahme | deaktiviert | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1
140 | Rollout | deaktiviert | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1

## Bericht (2)
Bericht | 2 |  | Statusbericht CAIS
2017-12-15 |  |  | Gesamt-budget | Erbrachter Aufwand | Geplanter Aufwand | Geplanter Restaufwand | Geplanter Aufwand Folgeperiode | Erbrachte Leistung | Gesamt-schätzung | finanzielle Abweichung | SPI | CPI
Summen (Stunden) |  |  | 574 | 110 | 86 | 467 | 159 | 109 | 577 | -1 | 1.2674 | 0.99091
ID | Arbeitspaket | Status | BAC | AC | PV | ETC | PV (Folge) | EV (EAC Vorperiode-ETC) | EAC (AC+ETC) | CV (EV-AC) | EV / PV | EV / AC
5 | Spezifikation SHUK erstellen | aktiviert | 62 | 48 | 44 | 5 | 3 | 54 | 53 | 6 | 1.2273 | 1.125
10 | Schätzung erstellen | deaktiviert | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1
20 | Umsetzungsplan anlegen | aktiviert | 18 | 9 | 6 | 13 | 9 | 7 | 22 | -2 | 1.1667 | 0.77778
35 | Schnittstellenspezifikation erarbeiten | aktiviert | 45 | 53 | 33 | 5 | 5 | 43 | 58 | -10 | 1.303 | 0.81132
45 | Schnitstellen implementieren | aktiviert | 89 | 0 | 3 | 84 | 33 | 5 | 84 | 5 | 1.6667 | 1
90 | Umbau Bestandssystem | deaktiviert | 253 | 0 | 0 | 253 | 87 | 0 | 253 | 0 | 1 | 1
105 | Test Umbauten und Schnitsttellen durchführen | deaktiviert | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 1
120 | Testabnahme | deaktiviert | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1
140 | Rollout | deaktiviert | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1

## Bericht (3)
Bericht | 3 |  | Statusbericht CAIS
2017-12-22 |  |  | Gesamt-budget | Erbrachter Aufwand | Geplanter Aufwand | Geplanter Restaufwand | Geplanter Aufwand Folgeperiode | Erbrachte Leistung | Gesamt-schätzung | finanzielle Abweichung | SPI | CPI
Summen (Stunden) |  |  | 574 | 248 | 269 | 369 | 79 | 208 | 617 | -40 | 0.77323 | 0.83871
ID | Arbeitspaket | Status | BAC | AC | PV | ETC | PV (Folge) | EV (EAC Vorperiode-ETC) | EAC (AC+ETC) | CV (EV-AC) | EV / PV | EV / AC
5 | Spezifikation SHUK erstellen | aktiviert | 62 | 55 | 51 | 5 | 0 | 48 | 60 | -7 | 0.94118 | 0.87273
10 | Schätzung erstellen | deaktiviert | 22 | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 41 | -19 | 0 | 0
20 | Umsetzungsplan anlegen | aktiviert | 18 | 16 | 18 | 13 | 0 | 9 | 29 | -7 | 0.5 | 0.5625
35 | Schnittstellenspezifikation erarbeiten | aktiviert | 45 | 58 | 58 | 5 | 0 | 53 | 63 | -5 | 0.91379 | 0.91379
45 | Schnitstellen implementieren | aktiviert | 89 | 35 | 33 | 84 | 34 | 0 | 119 | -35 | 0 | 0
90 | Umbau Bestandssystem | deaktiviert | 253 | 65 | 87 | 155 | 45 | 98 | 220 | 33 | 1.1264 | 1.5077
105 | Test Umbauten und Schnitsttellen durchführen | deaktiviert | 43 | 0 | 0 | 43 |  | 0 | 43 | 0 | 1 | 1
120 | Testabnahme | deaktiviert | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1
140 | Rollout | deaktiviert | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1

## Bericht (4)
Bericht | 4 |  | Statusbericht CAIS
2017-12-29 |  |  | Gesamt-budget | Erbrachter Aufwand | Geplanter Aufwand | Geplanter Restaufwand | Geplanter Aufwand Folgeperiode | Erbrachte Leistung | Gesamt-schätzung | finanzielle Abweichung | SPI | CPI
Summen (Stunden) |  |  | 574 | 348 | 327 | 230 | 91 | 387 | 578 | 39 | 1.1835 | 1.1121
ID | Arbeitspaket | Status | BAC | AC | PV | ETC | PV (Folge) | EV (EAC Vorperiode-ETC) | EAC (AC+ETC) | CV (EV-AC) | EV / PV | EV / AC
5 | Spezifikation SHUK erstellen | aktiviert | 62 | 55 | 55 | 0 | 0 | 60 | 55 | 5 | 1.0909 | 1.0909
10 | Schätzung erstellen | deaktiviert | 22 | 19 | 19 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 | 2.1579 | 2.1579
20 | Umsetzungsplan anlegen | aktiviert | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 1.8125 | 1.8125
35 | Schnittstellenspezifikation erarbeiten | aktiviert | 45 | 58 | 58 | 0 | 0 | 63 | 58 | 5 | 1.0862 | 1.0862
45 | Schnitstellen implementieren | aktiviert | 89 | 84 | 69 | 0 | 0 | 119 | 84 | 35 | 1.7246 | 1.4167
90 | Umbau Bestandssystem | deaktiviert | 253 | 110 | 110 | 145 | 90 | 75 | 255 | -35 | 0.68182 | 0.68182
105 | Test Umbauten und Schnitsttellen durchführen | deaktiviert | 43 | 6 | 0 | 43 | 1 | 0 | 49 | -6 | 1 | 0
120 | Testabnahme | deaktiviert | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1
140 | Rollout | deaktiviert | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1

## Bericht (5)
Bericht | 5 |  | Statusbericht CAIS
2018-01-07 |  |  | Gesamt-budget | Erbrachter Aufwand | Geplanter Aufwand | Geplanter Restaufwand | Geplanter Aufwand Folgeperiode | Erbrachte Leistung | Gesamt-schätzung | finanzielle Abweichung | SPI | CPI
Summen (Stunden) |  |  | 574 | 474 | 439 | 137 | 6 | 441 | 611 | -33 | 1.0046 | 0.93038
ID | Arbeitspaket | Status | BAC | AC | PV | ETC | PV (Folge) | EV (EAC Vorperiode-ETC) | EAC (AC+ETC) | CV (EV-AC) | EV / PV | EV / AC
5 | Spezifikation SHUK erstellen | aktiviert | 62 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 1 | 1
10 | Schätzung erstellen | deaktiviert | 22 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1
20 | Umsetzungsplan anlegen | aktiviert | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1
35 | Schnittstellenspezifikation erarbeiten | aktiviert | 45 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 1 | 1
45 | Schnitstellen implementieren | aktiviert | 89 | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 1 | 1
90 | Umbau Bestandssystem | deaktiviert | 253 | 220 | 200 | 55 | 5 | 200 | 275 | -20 | 1 | 0.90909
105 | Test Umbauten und Schnitsttellen durchführen | deaktiviert | 43 | 22 | 7 | 40 | 1 | 9 | 62 | -13 | 1.2857 | 0.40909
120 | Testabnahme | deaktiviert | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1
140 | Rollout | deaktiviert | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1

## Steuerung
Projekteinstellungen (veränderbar) |  | Periodendaten (berechnet)
Projektname | CAIS | Aktuelle Periode | 5
Sheetname | Bericht | Anzahl Arbeitspakete | 113
Reporting Einheit | h | Aktuelles Sheet | 'Bericht (5)'
Sheetname Bericht | Bericht